ส่วนที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2553 – 2555  และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนา ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แบบบูรณาการ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น  การแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนา    และโครงการนำไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี  แล้วองค์การบริหารสวนตำบลตลาดดำเนินการปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่น   หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

3.  การร่วมมือกับหน่วยงาน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอื่น  เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น  สภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ

4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรร

งบประมาณและการดำเนินการตามแผนงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ

หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหาร ดังนี้

- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ส่วนการคลัง

- ส่วนโยธา

- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 6  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

กระบวนการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดได้กำหนดกระบวนการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปี เพื่อตรวจสอบว่ากาดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 4  ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานของงาน โดยผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาสามปีจะต้อง

กำหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของ แผนงาน/โครงการ ไว้

2.  การสังเกตและการตรวจงานเมื่อกำหนดมาตรฐานของงานแล้ว        ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสังเกตตรวจสอบการดำเนินงาน

3.  เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้       เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล้วนำข้อมูลหรือ

ผลงานที่ได้บันทึกไว้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด

4.  การปรับปรุงแก้ไขหากมาตรฐานที่กำหนดไว้กับผลงานมีความใกล้เคียงกัน    แสดงว่าการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้     แต่หากผลงานมีความแตกต่างกันมากจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เกณฑ์พิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ที่ตำบลตลาดกำหนดจุดประสงค์ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงาน   ควบคุม    ติดตามและประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาสามปีตำบล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้     โดยเกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย  6  ด้าน ดังนี้

1.  ด้านการบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเกณฑ์นี้จะประเมินผลกับโครงการต่างๆ   ที่ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชน  สังคม

2.  ด้านเศรษฐกิจ  พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ   เช่น   การผลิตเพิ่มขึ้น  การบริโภคเพิ่มขึ้น  ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม

3.  ด้านสังคม   พิจารณาจากการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือไม่

4.  ด้านการเงิน  เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ

5.  ด้านสิ่งแวดล้อม   ศึกษาว่าโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากน้อยเพียงใด

6.  ด้านการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม        โดยมีแนวทางการพัฒนาว่าโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม        ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐ

กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยตามกำหนด คือ

- ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.    รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี       ต่อผู้บริหารท้องถิ่น      เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

***********************************